## Sheet1
IMU - Data Logger
|  |  | Proj. Start: | 2020-09-19
|  |  | Display Wk: | 4
[6 empty] | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12 | [6 empty] | 2020-10-19 | [6 empty] | 2020-10-26 | [6 empty] | 2020-11-02 | [6 empty] | 2020-11-09 | [6 empty] | 2020-11-16 | [6 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14 | [6 empty] | 2020-12-21 | [6 empty] | 2020-12-28 | [6 empty] | 2021-01-04 | [6 empty] | 2021-01-11 | [6 empty] | 2021-01-18 | [6 empty] | 2021-01-25 | [6 empty] | 2021-02-01 | [6 empty] | 2021-02-08 | [6 empty] | 2021-02-15 | [6 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10
 | time axis 2020-10-05 to 2021-05-16
TASK | TEAM MEMBERS | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2020-10-05 to 2021-05-16
DELIVERABLES
Project Proposal Draft | all - Ibrahim | 100% | 2020-09-19 | 2020-10-12 | 22
Project Proposal | all - Jacob | 100% | 2020-10-10 | 2020-11-02 | 22
Progress Report | all - Ibrahim | 100% | 2020-10-15 | 2021-01-20 | 96
Final Report Draft | all - Jacob | 100% | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 57
Video Presentation Draft | all - Ibrahim | 100% | 2020-12-21 | 2021-02-26 | 66
Final Report | all - Jacob | 100% | 2021-01-27 | 2021-04-14 | 76
Video Presentation | all - Ibrahim | 100% | 2021-02-27 | 2021-04-14 | 45
.
MILESTONES
Hardware Identified/Purchased |  | 100% | 2020-09-19 | 2020-11-09 | 50
Arduino Outputs Raw IMU Data via Serial |  | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 9
Signal Conditioning/Fusion Algorithm Tweaks |  | 100% | 2020-11-20 | 2021-01-31 | 71
Full System Integration |  | 100% | 2020-11-20 | 2021-01-31 | 71
IMU communicates w/ Microcontroller |  | 100% | 2020-11-20 | 2021-01-31 | 71
Microcontroller writes to SD Card |  | 100% | 2020-11-20 | 2021-01-31 | 71
IMU writes to SD Card via Microcontroller |  | 100% | 2020-11-20 | 2021-01-31 | 71
Data Transmission Fully Complete |  | 100% | 2020-12-10 | 2021-02-09 | 60
System communicates with PC via Bluetooth |  | 100% | 2020-12-10 | 2021-02-09 | 60
IMU Calibrated via Bluetooth |  | 100% | 2020-12-10 | 2021-02-09 | 60
System Transmits IMU Data to PC via Bluetooth |  | 100% | 2020-12-10 | 2021-02-09 | 60
Software/Hardware Fully Integrated |  | 100% | 2020-12-20 | 2021-04-11 | 111
Graphical Processing of IMU Data |  | 100% | 2020-12-20 | 2021-04-11 | 111
Operational Modes for Datalogging and Transmission |  | 100% | 2020-12-20 | 2021-04-11 | 111
Descriptive Data Categorization |  | 100% | 2020-12-20 | 2021-04-11 | 111